## BLANK - Simple Burndown Chart
SIMPLE BURNDOWN CHART TEMPLATE
PROJECT TITLE |  |  |  |  | PROJECT MANAGER | DATE | VERSION NO. | PROJECT ID
QueMenges? Sprint-1 |  |  |  |  | Marc Camarero | 2025-03-20 | 2.0 | PILOT-0628
DAY / SPRINT / ITERATION | FEATURES / STORY POINTS GOAL | COMPLETE | GOAL VELOCITY | REMAINING | BURNDOWN
0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5
1 | 2.5 | 3.92 | 10 | 8.58
2 | 2.5 | 0 | 7.5 | 8.58
3 | 2.5 | 1.08 | 5 | 7.5
4 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 3
5 | 2.5 | 3 | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 0
8 |  |  | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0
13 |  |  | 0 | 0
14 |  |  | 0 | 0
15 |  |  | 0 | 0